## excel (3)
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4
PSP2 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.077083 | 0.10417 | 0.31458 | 15.6%
DiseÃ±o | 0.099306 | 0.044444 | 0.31736 | 15.7%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.011806 | 0.013889 | 0.045833 | 2.27%
CodificaciÃ³n | 0.25625 | 0.19653 | 0.89792 | 44.4%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.011111 | 0.019444 | 0.049306 | 2.44%
CompilaciÃ³n | 0.0013889 | 0 | 0.0034722 | 0.17%
Pruebas | 0.10278 | 0.029167 | 0.31042 | 15.4%
Postmortem | 0.020833 | 0.025694 | 0.081944 | 4.05%
Total | 0.57917 | 0.43333 | 1900-01-01 00:30
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 12:10 el 19-mar-2017