## excel (8)
Proyecto/Tarea | Fase | Tiempo Inicio | Delta | InterrupciÃ³n | Comentario
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | Planning | mar 18, 2017 11:26:46 AM | 21 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | Planning | mar 18, 2017 12:38:34 PM | 36 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | Planning | mar 18, 2017 05:35:22 PM | 14 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | Planning | mar 18, 2017 05:57:19 PM | 79 | 4
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | Design | mar 18, 2017 07:20:11 PM | 54 | 7
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | Design | mar 18, 2017 08:40:14 PM | 8 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | Design | mar 18, 2017 08:53:37 PM | 2 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | Design Review | mar 18, 2017 08:55:52 PM | 20 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | Code | mar 18, 2017 09:16:21 PM | 283 | 2
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | Code Review | mar 19, 2017 02:01:29 AM | 28 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | Test | mar 19, 2017 02:30:00 AM | 42 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | Postmortem | mar 19, 2017 03:11:56 AM | 37 | 0